Кемеровская область

Администрация

Крапивинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2012г.  № 413

пгт.Крапивинский

Об утверждении Плана мероприятий по информированию населения Крапивинского муниципального района о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по информированию населения Крапивинского муниципального района о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Ответственным  исполнителям мероприятий ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района для формирования сводного отчета информацию о реализации Плана мероприятий.

3. Отделу экономики и ценообразования администрации Крапивинского муниципального района ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять отчет об исполнении Плана мероприятий в департамент информационных технологий Кемеровской области.

4. Начальнику организационно-территориального отдела администрации Крапивинского муниципального района (Е.В. Букатина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климину.

Глава

Крапивинского муниципального района                      			  Д.П. Ильин

- Утвержден

постановлением администрации

Крапивинского муниципального района

от 27.03.2012 г. № 413

План мероприятий

по информированию населения Крапивинского муниципального района

о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка информационных материалов о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ: -порядок предоставления услуг; -нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Федерального закона № 210-ФЗ; -шаблоны и образцы документов; -контактная информация исполнителей, оказывающих конкретные услуги; -перечень документов, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг. | 1.05.2012 | готовые информационные материалы | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2 | Размещение информационных материалов о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, о новом порядке оказания услуг: |  |  |  |
| 2.1. | на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района, на сайтах управлений и учреждений | 1.06.2012 | информационные материалы, опубликованные на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района, сайтах управлений и учреждений | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2.2. | на информационных стендах в местах оказания услуг | 1.06.2012 | информационные материалы, размещенные на информационных стендах | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 2.3. | в печатных изданиях | Постоянно, начиная с 1.06.2012 | информационные материалы, опубликованные в печатных изданиях | МБУ «Медиа-Центр Крапивинского муниципального района», руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 3. | Информирование населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ через региональный Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области (РЦТО) | Постоянно, начиная с 1.07.2012 | информирование населения о новом порядке оказания услуг | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 4. | Проведение семинаров, в том числе интерактивных, с целевыми аудиториями получателей государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | Постоянно, начиная с 1.07.2012 | информирование населения о новом порядке оказания услуг | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 5. | Проведение пресс-конференций, интервью по вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг | Постоянно, начиная с 1.06.2012 | информирование населения о новом порядке оказания услуг | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 6. | Изготовление и распространение информационных буклетов и брошюр | Постоянно, начиная с 1.07.2012 | информирование населения о новом порядке оказания услуг | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 7. | Организация приема обращений граждан по вопросам выполнения требований Федерального закона № 210-ФЗ (горячие телефонные линии, электронная почта, РЦТО, письменные обращения) | Постоянно, начиная с 1.07.2012 | прием обращений граждан по горячим телефонным линиям, по электронной почте, операторами РЦТО, письменных обращений | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 8. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг. Размещение ответов на типовые обращения на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района и сайтах управлений и учреждений в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах в местах оказания услуг, в РЦТО | Постоянно, начиная с 1.07.2012 | получение гражданами разъяснений по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в электронном виде), повышение качества предоставляемых услуг | Организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |
| 9. | Проведение мониторинга исполнения мероприятий плана по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ | Ежеквартально, начиная с III квартала 2012 года | отчет о реализации плана мероприятий по информированию населения, направленный в департамент информационных технологий Кемеровской области | Руководители структурных подразделений администрации Крапивинского муниципального района, ответственных за предоставление государственных и муниципальных услуг |

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района					                Т.И. Климина