КОЛЛЕГИЯ

Администрации

Крапивинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» 04.2014 № 5

пгт.Крапивинский

О выполнении муниципальной целевой программы

«Развитие сферы малого и среднего предпринимательства

в  Крапивинском районе» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Крапивинского муниципального района 13.11.2012 года №1793,  за 2013 год

Заслушав информацию первого заместителя главы Крапивинского муниципального района о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Крапивинского муниципального района 13.11.2012 года №1793, за 2013 год коллегия администрации отмечает следующее:

Всего в районе осуществляет деятельность  541 субъектов малого и среднего предпринимательства. Число субъектов на 10000 человек населения в 2013 году – 224,5 ед., рост к 2012 году 0,1%.

В малом и среднем бизнесе трудится 3563 человек,  в том числе в малых и средних предприятиях 1982 человек.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2013 году 36,4%,   рост  к 2012 году 8,7%.

В 2013 году на  развитие предпринимательства направлено более 41 млн. руб., в том числе 0,8 млн. руб. средства местного бюджета, средства областного бюджета 1,2 млн. руб., средства федерального бюджета 3,244 млн. руб., собственных средств субъектов предпринимательства около 36 млн. руб.

Поддержка малого и среднего бизнеса за 2013 год позволила создать 179 новых рабочих мест.

На основании вышеизложенного

коллегия администрации Крапивинского муниципального района постановляет

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климиной о выполнении муниципальной целевой программы  «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Крапивинского муниципального района 13.11.2012 года №1793, за 2013 год.

2. Первому заместителю главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климиной:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Крапивинского муниципального района 24.10.2013 года №1546;

2.2. усилить контроль за  выполнением показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в Крапивинском муниципальном районе в сфере предпринимательства;

2.3. обеспечить в 2014 году создание  субъектами малого и среднего бизнеса не менее 180 новых рабочих мест;

2.4. усилить меры, направленные на сокращение административных барьеров  в целях развития  благоприятного инвестиционного  климата и  содействия  в  предоставлении юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Крапивинского муниципального района Т.И. Климину.

Глава

Крапивинского муниципального района                  	                Д.П. Ильин

Т.И.Климина

Тел.22235

Информация

о выполнении муниципальной целевой программы  «Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в  Крапивинском районе» на 2013-2015 годы

в 2013 году

Развитие малого и среднего  предпринимательства является одним из важных стратегических направлений в экономике района. Малый и средний бизнес оказывает положительное воздействие на решение социальных, экономических и общественных проблем. Развитие  предпринимательства способствует пополнению бюджета за счет налоговых поступлений, созданию новых рабочих мест.

К настоящему времени в экономике района сформировался сектор малого и среднего предпринимательства во всех видах экономической деятельности: в сельском хозяйстве,  в сфере розничной торговли, в сфере бытового обслуживания населения. Одновременно с этим требуется развитие производства, в том числе переработка сельскохозяйственной продукции, развитие туризма.

Показатели эффективности за 2013год

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011г | 2012г | 2013г | 2013г к 2012 в % | 2014гплан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 218,7 | 224,3 | 224,5 | 100,1 | 228,2 |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 536 | 545 | 541 | 99,3 | 550 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 31,5 | 33,5 | 36,4 | 108,7 | 36,5 |
|  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий | Чел. | 1779 | 1912 | 1982 | 103,7 | 1990 |
| 3 | Доля оборота малых и средних предприятий в общем объеме оборота организаций района | % | 52,3 | 52,5 | 52,6 | 100,2 | 52,7 |
| 4 | Доля налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 28,2 | 30,8 | 32,3 | 104,9 | 33,0 |

В районе осуществляют свою деятельность 115 малых предприятий. Из них в сельском хозяйстве заняты – 23,4%, в торговле, в общественном питании  – 21,7%, в ЖКХ-13,9%, в строительстве 13,9%, услуги и бытовые услуги оказывают 11,3%.

Зарегистрировано  426 предпринимателя  без образования юридического лица, из которых 14,5% осуществляют свою деятельность в сельском хозяйстве, 13,6% оказывают услуги и бытовые услуги, 5,9% оказывают транспортные услуги, 4,9% занимаются деревообработкой, 51,0% заняты в торговле и общественном питании.

Всего число субъектов малого и среднего предпринимательства  541 ед., на 10000 человек населения в 2013 году – 224,5 ед., в 2012 году – 224,3 ед.,  рост 0,1%.

Всего в малом и среднем бизнесе трудится 3563 чел. в том числе в малых и средних предприятиях 1982 чел.,  у индивидуальных предпринимателей 1155 чел. Рост к 2012 году 7,9%, (3302 чел. в 2012г.)

(магазины «Визит» и продуктовый - ИП Товпеко, парикмахерская «У Эльдорадо» - ИП Кузнецов,  магазин «Родная мебель», ООО «Земля и недвижимость», ООО «Хлеб сервис», ООО «Мускат», ООО «Венеция», ИП Кононенко, магазин продуктовый  - ИП Ребрикова).

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций составляла в 2012 году  33,5% , в 2013 году 36,4%,   рост 8,7%.

Оборот малых и средних предприятий в 2012 году 1315,2  млн. руб., в 2013 году 1556,5 млн. руб., рост 18,4%. Доля оборота малых и средних предприятий в общем объеме  оборота организаций района в 2013 году 52,6%.

Доля налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012г. 30,8%, в 2013г. 32,3%  прирост 4,9%.

С целью создания условий для развития и поддержки малого предпринимательства Крапивинский районный Совет народных депутатов решением от 13.11.2008г. №02-115 утвердил программу развития малого и среднего предпринимательства Крапивинского района с 2008 года.

Администрация Крапивинского муниципального района постановлением  от 13.11.2012г. №1793 утвердила программу развития малого и среднего предпринимательства Крапивинского района на 2013-2015 годы.

Задачи Программы:

-развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг;

-снижение уровня дотационности территории;

-финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка предпринимателей осуществляется по приоритетным для района видам деятельности:

-Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

-Развитие туризма и спорта

-Жилищно-коммунальное хозяйство;

-Бытовое обслуживание населения;

-Производство строительных материалов;

-Производство товаров народного потребления;

-Ремонт транспортных средств и оборудования;

-Услуги общественного питания;

-Ремесленная деятельность;

-Транспорт и связь;

-Строительство.

-Образование, здравоохранение, культура и спорт;

-Инновационная и научно-техническая деятельность.

В рамках настоящей Программы реализованы следующие основные мероприятия:

1) Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Финансовая: первоочередной задачей Программы в данном направлении является упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, а также совершенствование существующих форм финансовой поддержки.

Основные мероприятия финансовой поддержки:

млн. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | компенсация (субсидирование) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - |
| 2 | компенсация (субсидирование) части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных сферах деятельности | 0,235 | 0,52 | 0,48 |
| 3 | -предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса | 7,357 | 4,26 | 4,744 |
| 4 | -предоставление субсидий в целях организации краткосрочных образовательных курсов для начинающих предпринимателей | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Имущественная: в данное направление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Крапивинского района включен комплекс мероприятий, способствующих упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к муниципальным основным фондам, прежде всего к земельным ресурсам, помещениям и оборудованию, в том числе отчуждение из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях передается имущество. Решением Крапивинского районного Совета народных депутатов принят коэффициент типа деятельности (Ктд) в размере 0,5.

2) Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

В данном направлении реализуется комплекс мероприятий, направленных на информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе разъяснение правовых актов, принятых органами местного самоуправления, а также оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в участии в конкурсах.

За 2013 год проведено четыре совещания с  предпринимателями,  на которых были рассмотрены правовые акты по внесению изменений и дополнений в алкогольное, пенсионное законодательство, определению границ по прилегающим территориям на которых не допускается реализация алкогольной продукции, о применении контрольно-кассовой техники, о размещении наружной рекламы.

По вопросам кредитных программ администрация района организовала встречу с предпринимателями района  представителей Государственного Фонда поддержки предпринимательства, ОАО «Сбербанк России».

В режиме видеоконференции проведен семинар по вопросу защиты прав предпринимателей.

На официальном сайте администрации района размещена информация о законодательных актах (областных, федеральных, районных), объявления об участии в областных и районных конкурсах и др. сообщения. В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены разъяснения по вопросам, связанным с государственной регистрацией субъектов предпринимательской деятельности и уплатой ими страховых взносов, информация об изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве.

В целях содействия развитию субъектов малого и среднего  предпринимательства, в рамках взаимодействия бизнеса и власти, проводятся встречи по вопросам изменений в законодательстве, подводятся итоги реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства и другим вопросам.

На местном телевидении и в районной газете «Тайдонские родники»  рассказывается о результатах реализации программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Крапивинском муниципальном районе.

3) Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется отделом предпринимательства и потребительского рынка  администрации Крапивинского муниципального района.

За 2013 год  субъектам малого и среднего предпринимательства оказано 218 информационно-консультационных услуг.

Обучено 12 субъектов малого предпринимательства. Изготовлено 26 бизнес-планов, в том числе 15 для безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости населения, в целях получения субсидий на открытие собственного бизнеса.

Центром занятости населения на организацию собственного дела за 3 года предоставлены 66 субсидий в том числе:

- предоставление услуг, бытовых услуг населению - 27;

- ЛПХ, разведение животных - 25;

- деятельность такси - 2;

- деятельность ресторанов и кафе - 1;

- торговля - 6;

- производство - 2;

- переработка леса – 3.

Информация по самозанятости

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финансовая помощь, в т.ч. на оформление документов | тыс. руб. | 2510,41 | 898,138 | 914,350 |
| 2 | Количество получивших финансовую помощь | чел. | 42 | 15 | 9 |

В 2013 году на  развитие предпринимательства направлено более 41 млн. руб., в том числе 0,8 млн. руб. средства местного бюджета, средства областного бюджета 1,2 млн. руб., средства федерального бюджета 3,244 млн. руб., собственных средств субъектов предпринимательства около 36 млн. руб.

В 2013 году за счет собственных средств субъектов предпринимательства:

1. Завершено строительство магазина «ВИЗИТ» в пгт. Крапивинский - ИП Товпеко Г. Ф.;

2. Открылись:

- кафе «Мускат» в пгт. Крапивинский;

-  магазин «Родная Мебель» в пгт. Крапивинском;

- парикмахерская «У Эльдорадо» пгт. Крапивинский;

3. Ведется реконструкция помещения для открытия кафетерия (ИП Романова) и  помещения под магазин промышленных товаров в пгт. Крапивинский (ИП Савенко).

4. Собственные средства предприниматели вкладывали в ремонт магазинов в с. Шевели ИП - Ворожцова, в  с. Тараданово - ИП Чевжик, в с. Банново - ИП Галкина, в с.  Междугорное - ИП Вейс И.В., в п. Березовка - ИП Орлова Л.А.

5. ПО «Центр» отремонтировал  помещения (установлены пластиковые окна и двери в заготконторе и в столовой), оформили правоустанавливающие документы на все объекты;

6. Предприниматель Ельцова в цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий приобрела оборудование: тестомес, эл.блинницу. В  губернском магазине заменены окна, двери, проведен косметический ремонт фасада, внутри помещения.

7. Предприниматель  Антоненко приобрел станок для обработки дерева четырехсторонник, экскаватор за счет лизинга, получил субсидию по областной программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

8. ИП  Задорин приобрел оборудование в цех по изготовлению столярных изделий;

9. ООО «Кенворд» построили угольный склад металлический в Зеленовке, в Барачатах склад под запчасти;

10. ИП Сметаниной О.В. приобретен экскаватор по лизингу, трактор МТЗ, гараж, земельный участок под гараж,  ковш с зубьями.

11. ИП Петрова Н.П. приобрела помещение для организации парикмахерской в п. Зеленовский.

12. ИП Щербининой Т.А. с. Барачаты  в магазине установлен кондиционер, новая дверь, приобретены стеллажи.

13. ИП Миллер Н.В.    п.Перехляй в магазине перекрыта  крыша, крыльцо выложено плиткой, заменено окно, приобретено холодильное оборудование.

14. ИП Демунд Т.Г.  с.Каменка  в хозяйственном магазине заменены окна, отремонтирован магазин и кафе, приобретены стеллажи.

15. Индивидуальным предпринимателем МаслаковойТ.Н. построена столовая в пгт. Крапивинский.

16. ООО «Первое похоронное агентство» приобрели землю и здание, в котором размещено похоронное агентство.

17.  ООО «Саваоф Строй» приобрели грузовик, вагончик, установили видеонаблюдение.

18. ИП Гудзенко А.В. и ИП Виноградовым В.В.  приобретено шесть  автомобилей для таксомоторных перевозок.

19. ООО «Венеция» в кафе увеличили высоту стен.

20. ИП Сметаниной И.В. в СТО приобретено оборудование для диагностики.

Финансовая поддержка – гранты начинающим предпринимателям:

1.1. приобретено оборудование для:

- оказания услуг по монтажу натяжных потолков - ИП Кононенко;

- проведения кадастровых работ - ООО «Земля и недвижимость»;

- производства хлеба и хлебобулочных изделий - ООО «Альянс Агро»;

- производства пряников - ООО «Крендель»;

- чайной в пгт. Крапивинский  - ООО «Лада»;

- автомоечного комплекса - ИП Кошкин А.В.;

- парикмахерских - ИП Семенова Е.И., ИП Кузнецов В.В.;

1.2. приобретена пилорама - ИП Хоменко;

1.3. ведется строительство общественного туалета - ИП Белогур.

Два предприятия ЖКХ получил субсидию на компенсацию  части расходов на приобретение:

- оборудования для локального ограничения водоотведения (площади сечения канальных отводов)  «ГЛОТ» - ООО «Бытовик»;

- экскаватора - ООО «ТСК».

Результатом выполнения программных мероприятий является создание 179 новых рабочих мест в том числе:

-в сельском хозяйстве – 23 рабочих места;

-в торговле, общепите создано 80 рабочих мест;

-организация перевозки грузов и такси – 12 рабочих мест;

-услуги населению – 43 рабочих мест

-прочие - 21

В результате финансовой поддержки и вложения частного капитала субъектами малого и среднего предпринимательства  за три года увеличилась торговая площадь на 3,1 тыс. кв.м., количество посадочных мест на предприятиях общественного питания возросло на 154.

В целях создания условий для  развития  благоприятного инвестиционного  климата и  содействия  в  предоставлении юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» открыт многофункциональный центр, оказывающий услуги по:

- оформлению документов для регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя;

- оформлению прав на недвижимое имущество;

- оформлению прав на земельные участки;

- подготовке документов для государственной регистрации недвижимого имущества.

В результате предоставления услуг в режиме «одного окна» сокращены сроки оказания муниципальных услуг, которые закреплены в регламентах.

Сроки оказания услуг

| Сроки оказания муниципальных услуг |  | Сроки исполнения административных процедур при оказании услуги по предоставлению в аренду земельных участков для строительства, дней |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выдача разрешений на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, кап. Ремонта объектов, кап. строительство | Принятие документов, а также выдача решений о переводе решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое | Подготовка адресной справки | Согласование схемы земельного участка и ее утверждение | Проведение публичных слушаний | Разработка тех. условий на тех. присоединение к электро сетям, комм. сетям, определение размера платы за подключение | Заключение договора аренды на земельный участок для строительства |
| 7 | 20 | 10 | 7 | 20 | 20 (кроме условий на тех присоединение к электроэнергии) | 2 |

Первый заместитель главы

Крапивинского муниципального района                                      Т. И. Климина