Кемеровская область

Администрация

Крапивинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2009 № 383

Об утверждении программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Крапивинского района на 2009-2013 годы»

(в редакции постановления от 21.04.2011 № 464)

В соответствии с постановлением коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2008 г. № 604 «Об утверждении программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Кемеровской области на 2009-2013 годы»

1. Утвердить прилагаемую программу «Формирование и подготовка резерва управленских кадров Крапивинского района на 2009-2013 годы».

2. Определить организационно-территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района ответственным за формирование резерва управленческих кадров Крапивинского района.

3. Финансовому управлению по Крапивинскому району предусмотреть денежные средства для реализации программы за счет общих смет расходов администрации Крапивинского муниципального района и управлений.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Крапивинского муниципального района О.В. Котлярова.

Глава Крапивинского муниципального района 				Д.П. Ильин

Утверждена

постановлением

от 06.04.2009 № 383

Программа

«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Крапивинского района на 2009—2013 годы»

Паспорт программы

«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Крапивинского района на 2008—2013 годы»

| Наименование программы | Программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Крапивинского района на 2009 — 2013 годы» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2008 г. № 604 «Об утверждении программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Кемеровской области на 2009-2013 годы» |
| Заказчик | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Крапивинского муниципального района |
| Участники Программы | Администрация Крапивинского муниципального района; органы местного самоуправления Крапивинского района; граждане Российской Федерации, успешно прошедшие конкурсный отбор и включенные в резерв управленческих кадров |
| Цель Программы | Выявление граждан Российской Федерации, по своему потенциалу способных сформировать профессиональное ядро системы муниципального управления и формирование из их числа резерва управленческих кадров Крапивинского района |
| Задачи Программы | •Развитие целостной системы формирования, воспроизводства и обновления резерва управленческих кадров Крапивинского района. •Выдвижение и отбор состоявшихся, получивших общественное признание профессионалов, способных занять ключевые должности в сфере государственного управления, для включения в резерв управленческих кадров Кемеровской области. •Формирование резерва управленческих кадров на муниципальные должности и должности муниципальной службы Крапивинского района. |
| Основные программные мероприятия | Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей приведен в приложении к Программе |
| Срок реализации Программы | 2009—2013 годы |
| Финансирование Программы | Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счёт ведомственных и целевых программ |
| Оценка эффективности реализации Программы | Основными показателями оценки эффективности реализации мероприятий Программы будут являться: доля управленческих должностей, замещенных из резерва управленческих кадров, в общем объеме замещенных управленческих должностей; время пребывания управленческой должности вакантной |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы Крапивинского муниципального района О.В. Котляров |

I. Сущность решаемых Программой проблем

Программа определяет основные направления политики в сфере формирования и подготовки резерва управленческих кадров Крапивинского района.

Анализ состояния кадрового потенциала в Крапивинском районе показывает, что кадровая политика района находится в непосредственной зависимости от профессиональной компетентности, управленческого таланта и культуры лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Крапивинского района.

В кадровый резерв на замещение муниципальных должностей Крапивинского района (глава муниципального района) включено 2 человека.

Профессиональная подготовка специалистов для органов местного самоуправления Крапивинского района осуществляется в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и программами федерального, регионального уровней.

В 2005-2008 годах по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации проведено обучение 62 муниципальных служащих Крапивинского района.

Сложившаяся система работы с кадрами на территории Крапивинского района не является целостной, процессы формирования кадрового резерва и профессиональной подготовки муниципальных служащих недостаточно взаимоувязаны, отсутствует целенаправленная деятельность по подготовке, стажировке и ротации именно лиц, включенных в кадровый резерв.

В связи с этим возникают проблемы, связанные с:

формированием и подготовкой высококвалифицированного и действенного резерва управленческих кадров;

эффективным использованием кадрового резерва Крапивинского района для выдвижения на замещение вакантных должностей.

П. Цели и задачи Программы

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам государственной и региональной кадровой политики, направлениям реализации Комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского района до 2025 года, принятой Коллегией Администрации Крапивинского района от 06.07.2007 г. № 777-р «О комплексной программе социально-экономического развития Крапивинского района» и Крапивинским районным Советом народных депутатов третьего созыва от 23.07.2007 г. № 02-66 «О принятии комплексной программы социально-экономического развития Крапивинского района».

Целями Программы являются:

выявление и подготовка высокопрофессиональных, творчески ориентированных управленцев для работы в сфере муниципального управления Крапивинского района;

внедрение системы непрерывного обучения, обновления и ротации кадрового состава органов управления.

Достижение поставленных целей Программы планируется посредством решения следующих задач:

обеспечение эффективности подбора, отбора, расстановки и ротации управленческих кадров, своевременного замещения вакантных должностей квалифицированными специалистами, состоящими в кадровом резерве;

повышение профессионализма и компетентности управленческих кадров, содействие их профессиональному и должностному росту.

III. Сроки реализации Программы в целом и по этапам

Реализация Программы осуществляется в течение 2009 - 2013 годов в один этап.

IV. Технико-экономическое обоснование Программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный, системный подход к решению проблем, связанных с формированием, подготовкой и эффективным использованием резерва управленческих кадров Крапивинского района для замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Крапивинского района.

Как показывают результаты анализа кадровых составов муниципальной службы Крапивинского района в органах местного самоуправления Крапивинского района существует потребность в подготовленном, высокопрофессиональном резерве на замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Крапивинского района.

В рамках реализации мероприятий Программы предусматривается удовлетворение потребности органов местного самоуправления Крапивинского района в управленческих кадрах с проведением соответствующей профессиональной подготовки и стажировки с разработкой необходимого нормативно-правового обеспечения.

V. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

повышение эффективности управления кадровым потенциалом Крапивинского района посредством выявления и непрерывного обучения талантливых перспективных управленцев в сфере муниципального управления Крапивинского района;

формирование в Крапивинском районе комплексной системы профессионального развития управленческих кадров в целях подготовки руководителей различных уровней;

повышение качества кадрового состава руководителей органов местного самоуправления Крапивинского района;

повышение престижа работы в органах местного самоуправления Крапивинского района;

осуществление единой долгосрочной кадровой политики в органах местного самоуправления Крапивинского района.

Приложение

к программе «Формирование

и подготовка резерва управленческих

кадров Крапивинского района

на 2009—2013 годы»

Перечень основных

мероприятий по формированию

и подготовке резерва управленческих кадров Крапивинского района

на 2009-2013 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | О порядке формирования резерва управленческих кадров Крапивинского района | апрель-май 2009 г. |  | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района, юридический отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.2 | Об утверждении состава резерва управленческих кадров Крапивинского района | июль 2009 г., в последующие годы –в течение месяца по окончании конкурсного отбора |  | комиссия; организационно - территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.3 | О программе профессионального развития и планах индивидуального развития граждан, включенных в резерв управленческих кадров Крапивинского района | III квартал 2009 г. |  | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.4 | О стажировке граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | Второе полугодие 2009 г. | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 1.5 | О формах поддержки граждан, включенных в резерв управленческих кадров Крапивинского района |  | Второе полугодие 2009 г. | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 2. Формирование и развитие системы управления резервом управленческих кадров |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация конкурсного отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров |  | По решению комиссии | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.2 | Рассмотрение результатов конкурсного отбора и принятие решений о включении в резерв управленческих кадров Крапивинского района |  | В течении месяца по окончании конкурсного отбора | Комиссия |
| 2.3 | Создание и ведение базы данных граждан, включенных в резерв управленческих кадров района |  | Постоянно | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 2.4 | Координация деятельности участников Программы в процессе реализации перечня основных мероприятий |  | Постоянно | Комиссия |
| 2.5 | Анализ эффективности реализации Программы |  | Ежегодно | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 3. Развитие резерва управленческих кадров |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение индивидуальных планов развития граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | В течение месяца с момента формирования резерва | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 3.2 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, семинаров, тренингов, предусмотренных индивидуальными планами развития граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | 2009-2013 гг. | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 3.3 | Организация стажировок граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | 2009-2013 гг. | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 3.4 | Мониторинг и анализ реализации индивидуальных планов развития граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | Ежегодно IV квартал | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 4. Использование и поддержка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание управленческих команд по разработке и реализации социально значимых проектов и программ Крапивинского района из состава резерва управленческих кадров |  | По мере необходимости | Комиссия |
| 4.2 | Рассмотрение кандидатур из резерва управленческих кадров района для принятия решения о назначении на соответствующие должности |  | Постоянно | Комиссия |
| 4.3 | Рассмотрение результатов пребывания граждан в резерве управленческих кадров района для принятия решения о дальнейшем пребывании в резерве управленческих кадров |  | Ежегодно - декабрь | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 4.4 | Организация и проведение встреч должностных лиц Крапивинского района с лицами, состоящими в резерве управленческих кадров Крапивинского района на эти должности |  | Ежегодно | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 4.5 | Организация поддержки граждан, включенных в резерв управленческих кадров |  | По отдельному плану | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 5. Информационное и методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |
| 5.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации о ходе реализации Программы |  | Постоянно | комиссия; организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |
| 5.2 | Размещение информации о реализации Программы на официальном сайте администрации Крапивинского муниципального района |  | Постоянно | организационно- территориальный отдел администрации Крапивинского муниципального района |